## Sheet1
乌鲁木齐地铁AFC系统手机过闸互联网+项目实施进度计划表
[7 empty] | 版本： | V0.1
[7 empty] | 日期： | 2018.3.1
编写：
序号 | 类别 | 工作事项 | 实施地点 | 开始时间 | 结束时间 | 工作责任方 | 提交内容 | 业主配合内容
1 | 业务规则确定 | 票务政策会签 |  |  | 2018-04-17 | 小码、地铁公司 |  | 会签
2 |  | 业务规则会签 |  |  | 2018-04-17 | 小码、地铁公司 | 业务规则文档 | 会签
3 |  | 站点编码 |  |  | 2018-04-16 | 小码、地铁公司
4 |  | 闸机设备信息编码 |  |  | 2018-04-16 | 小码、地铁公司 |  | 提供带设备编码的表格
5 | 实验室测试改造 | 端盖改造 | AFC实验室 |  | 2018-03-20 | 地铁选定的供应商
6 |  | 闸机二维码功能测试 | AFC实验室 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 地铁选定的供应商
7 |  | 票亭手持设备测试 | AFC实验室 | 2018-04-26 | 2018-04-28 | 地铁选定的供应商
8 |  | 程序联调 | AFC实验室 | 2018-04-26 | 2018-04-28 | 小码、地铁选定的供应商
9 | 多元化支付后台机房网络建设 |  | 地铁指定机房 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 小码、地铁选定的供应商
10 |  |  | 地铁指定机房 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 小码、地铁选定的供应商 |  | 施工配合、强弱电配合
11 |  |  | ACC接入 | 2018-04-15 | 2018-05-01 | 小码、地铁选定的供应商 |  | 施工配合、弱电配合
12 | 站点改造 | 施工负责人考试、取证 |  |  |  | 地铁选定的供应商
13 |  | 施工方案审核 |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 地铁选定的供应商 | 施工方案，可白天改造站点列表 | 方案审核，确认白天改造站点
14 |  | 一个站点改造-施工改造 |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 地铁选定的供应商 | 改造验收表 | 性能验收
15 |  | 一个站点改造-票亭手持设备接入交换机 |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 地铁选定的供应商 | 改造验收表 | 性能验收
16 |  | 一个站点软件部署 |  | 2018-04-26 | 2018-05-27 | 地铁选定的供应商 | 改造验收表 | 性能验收
17 |  | 全线站点两进两出改造-闸机改造施工 | 各站点 | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 地铁选定的供应商 | 改造验收表 | 性能验收
18 |  | 全线站点两进两出改造-票亭手持设备接入交换机 | 各站点 | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 地铁选定的供应商 | 改造验收表 | 性能验收
19 |  | 全线两进两出站点软件部署 | 各站点 | 2018-05-05 | 2018-05-10 | 地铁选定的供应商 | 改造验收表 | 性能验收
20 | APP开发 |  |  |  | 2018-04-14 | 小码
21 | 联调测试 | 网络连通性测试 | 方案中选定站点 |  | 2018-04-20 | 地铁选定的供应商、小码 | 网络连通性测试报告 | 签字确认
22 |  | 一期站级联调测试方案审核 |  |  | 2018-04-25 | 地铁选定的供应商、小码 | 一期站级联调测试方案 | 审核一期站级联调测试方案
23 |  | 一期站级联调测试 | 一期改造站点 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 地铁选定的供应商、小码 | 一期站级联调测试报告 | 签字确认
24 |  | 线网级联调测试方案审核 |  |  | 2018-05-05 | 地铁选定的供应商、小码 | 线网级联调测试方案 | 审核线网级联调测试方案
25 |  | 线网级联调测试 |  | 2018-05-06 | 2018-05-14 | 地铁选定的供应商、小码 | 线网级联调测试报告 | 签字确认
26 | 功能验收 | 功能验收方案审核 |  |  | 2018-05-10 | 地铁选定的供应商 | 功能验收方案 | 审核验收方案
27 |  | 功能验收 |  | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  | 业主对二维码过闸功能进行确认
28 | 灰度测试 | 灰度测试计划审核 |  |  | 2018-05-14 | 地铁选定的供应商 | 灰度测试计划 | 方案审核
29 |  | 灰度测试 |  | 2018-05-16 | 2018-05-27 | 地铁选定的供应商 | 灰度测试报告 | 需地铁集团员工使用APP进行测试
30 | 应急预案 | 应急预案审核 |  |  | 2018-05-20 | 地铁选定的供应商 | 应急预案 | 应急预案审核、会签
31 | 培训 | 培训方案 |  |  |  | 地铁选定的供应商 | 培训资料
32 |  | 培训 |  |  |  | 地铁选定的供应商
33 | 试运行 | 试运行方案审核 |  |  | 2018-05-20 | 地铁选定的供应商 | 试运行方案 | 试运行方案审核、会签
34 |  | 上线试运行 |  | 2018-06-30 | 2018/9/31
预计费用750万左右，最终还要看集成商配合各项工作的报价