## 二维码扫码过闸计划节点
乌鲁木齐地铁AFC系统手机过闸互联网+项目实施进度计划表
| 版本： | V0
| 日期： | 2018.3.1
| 编写： | 张登

## 小组信息
项目小组信息
更新日期：
部门 | 姓名 | 职务 | 性别 | 办公室电话 | 手机 | 微信 | 邮箱
城轨集团 | 潘安 | 集团副总 |  | 0888-88888888 | 12345678901 |  | isoaio@kdl.com
运营分公司 | 徐平 | 运营副总、总工
客运部 | 惠鹏程
清分车间 | 何广宁 |  |  | 0888-88888888 | 12345678901 |  | isoaio@kdl.com
运营分公司 | 于浩洋
运营分公司 | 刘敬
运营分公司 | 杨森
运营分公司 | 孙华彬
运营分公司 | 李佳慧
小码联城 | 史艳阳
小码联城 | 杨牧 |  |  | 0888-88888888 | 12345678901 |  | isoaio@kdl.com
小码联城 | 严军
小码联城 | 张登
小码联城 | 郭琳艳
小码联城 | 阮吉
小码联城 | 史艳阳
小码联城 | 王振林
小码联城
小码联城
小码联城
小码联城
小码联城 |  |  |  | 0888-88888888 | 12345678901 |  | isoaio@kdl.com
集成商 | 项目经理
集成商 | 资料员
集成商 | 技术负责人

## 计划汇总表
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
组长： | 潘安 | 集团副总 | 项目负责人: |  | 杨牧
| 徐平 | 运营副总、总工 | 项目开始日期: |  | 2018-03-01 | time axis 2018-02-26 to 2018-07-08
|  |  | 项目周期: |  | 1 | 121 |  |  |  | 2018-02-26: Week 1; 2018-03-05: Week 2; 2018-03-12: Week 3; 2018-03-19: Week 4; 2018-03-26: Week 5; 2018-04-02: Week 6; 2018-04-09: Week 7; 2018-04-16: Week 8; 2018-04-23: Week 9; 2018-04-30: Week 10; 2018-05-07: Week 11; 2018-05-14: Week 12; 2018-05-21: Week 13; 2018-05-28: Week 14; 2018-06-04: Week 15; 2018-06-11: Week 16; 2018-06-18: Week 17; 2018-06-25: Week 18; 2018-07-02: Week 19
[10 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 工作天数 | 责任任务 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 实验室测试环境搭建 |  | 惠鹏程 | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-04-20; 计划天数: 51; 工作天数: 37
1.1 | 实验室环境需求确定 | 带宽、功率、环境要求 | 张登、严军 | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-15; 计划天数: 15; 工作天数: 11
1.2 | 实验室进场手续办理 | 实验室进场手续 | 于浩洋、王振林 | 0 | 开始日期: 2018-03-21; 结束日期: 2018-03-22; 计划天数: 2; 工作天数: 2
1.3 | 实验室环境建设 | 设备与ACC测试系统对接 | 张登、集成商 | 0 | 开始日期: 2018-03-23; 结束日期: 2018-04-16; 计划天数: 25; 工作天数: 17
1.4 | 测试闸机软硬件确定 | 细化闸机的需求AFC系统对接 | 张登、集成商 | 0 | 开始日期: 2018-03-23; 结束日期: 2018-04-16; 计划天数: 25; 工作天数: 17
1.5 | 实验室设备部署 | 硬件、坏境验收 | 张登、集成商 | 0 | 开始日期: 2018-03-23; 结束日期: 2018-04-21; 计划天数: 30; 工作天数: 21
1.8 | 程序联调 | 系统功能实验、调试 | 张登、王振林 | 0 | 开始日期: 2018-04-22; 结束日期: 2018-05-31; 计划天数: 40; 工作天数: 29
2 | 业务规则确定 |  | 张登 | 0 | 开始日期: 2018-03-20; 结束日期: 2018-04-27; 计划天数: 39; 工作天数: 29
2.1 | 票务政策会签 | 与运营公司沟通 | 张登、杨森 | 0 | 开始日期: 2018-03-20; 结束日期: 2018-04-28; 计划天数: 40; 工作天数: 29
2.2 | 业务规则会签 | 与运营公司沟通 | 张登、杨森 | 0 | 开始日期: 2018-03-20; 结束日期: 2018-04-28; 计划天数: 40; 工作天数: 29
2.3 | 站点编码 | 与运营公司沟通 | 张登、杨森 | 0 | 开始日期: 2018-03-20; 结束日期: 2018-04-28; 计划天数: 40; 工作天数: 29
2.4 | 闸机设备信息编码 | 与运营公司沟通 | 张登、杨森 | 0 | 开始日期: 2018-03-20; 结束日期: 2018-04-28; 计划天数: 40; 工作天数: 29
3 | 二维码过闸项目建设 |  | 惠鹏程 | 0 | 开始日期: 2018-03-20; 结束日期: 2018-06-10; 计划天数: 83; 工作天数: 59
3.1 | 二维码过闸系统建设需求书 | 软硬件需求、资料需求 |  | 0 | 开始日期: 2018-03-25; 结束日期: 2018-04-06; 计划天数: 13; 工作天数: 10
4.2 | 二维码过闸系统建设方案确认 | 投资、可行性、等 |  | 0 | 开始日期: 2018-04-07; 结束日期: 2018-04-11; 计划天数: 5; 工作天数: 3
4.3 | 二维码系统建设集成确认 | 招投标流程、城轨流程 |  | 0 | 开始日期: 2018-04-12; 结束日期: 2018-04-27; 计划天数: 16; 工作天数: 12
4.4 | 二维码扫码过闸系统建设 | 中标单位执行 |  | 0 | 开始日期: 2018-04-28; 结束日期: 2018-06-06; 计划天数: 40; 工作天数: 28
4.5 | 多元化支付平台软件开发 | 软件开发 | 张登 | #REF! | 开始日期: 2018-04-28; 结束日期: 2018-05-17; 计划天数: 20; 工作天数: 14
4.6 | AFC系统软件升级 | AFC集成商对原系统进行升级 | 张登 | #REF! | 开始日期: 2018-04-28; 结束日期: 2018-06-11; 计划天数: 45; 工作天数: 31
4.7 | ACC系统软件升级 | ACC集成商对原系统进行升级 | 张登 | #REF! | 开始日期: 2018-04-28; 结束日期: 2018-06-11; 计划天数: 45; 工作天数: 31
4.8 | 二维码过闸系统调试 | 小码与建设单位流程 |  | 0 | 开始日期: 2018-05-27; 结束日期: 2018-05-30; 计划天数: 4; 工作天数: 3
5 | 站点建设部署 |  | 于浩洋 | 0 | 开始日期: 2018-05-30; 结束日期: 2018-06-07; 计划天数: 9; 工作天数: 7
5.1 | 一个站点闸机部署-施工部署 | 站点安装部署 | 项目经理、王振林 | 0 | 开始日期: 2018-05-31; 结束日期: 2018-06-04; 计划天数: 5; 工作天数: 3
5.2 | 一个站点、手持设备部署 | 站点安装部署 | 项目经理、王振林 | 0 | 开始日期: 2018-06-01; 结束日期: 2018-06-05; 计划天数: 5; 工作天数: 3
5.3 | 一个站点软件联调 | 整体功能调试 | 项目经理、王振林 | 0 | 开始日期: 2018-06-02; 结束日期: 2018-06-02; 计划天数: 1; 工作天数: 0
5.4 | 全线闸机施工部署 |  | 项目经理、王振林 | 0 | 开始日期: 2018-06-03; 结束日期: 2018-06-07; 计划天数: 5; 工作天数: 4
5.5 | 站点票亭手持设备部署 |  |  | 0 | 开始日期: 2018-06-04; 结束日期: 2018-06-04; 计划天数: 1; 工作天数: 1
5.6 | 全线两进两出站点软件部署 |  | 选定的硬件商 | 0 | 开始日期: 2018-06-05; 结束日期: 2018-06-08; 计划天数: 4; 工作天数: 4
6 | APP开发 |  | 何广宁 | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-06-29; 计划天数: 121; 工作天数: 87
6.1 | APP开发功能确认 | 运营服务功能与商业功能兼顾 | 郭小郭、刘敬 | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-25; 计划天数: 25; 工作天数: 17
6.2 | 功能模块确定 | 模块确定和架构设计 | 郭小郭、刘敬 | 0 | 开始日期: 2018-03-26; 结束日期: 2018-04-03; 计划天数: 9; 工作天数: 7
6.3 | APP软件编写 | 软件编写，时间需30天 | 郭小郭、刘敬 | 0 | 开始日期: 2018-04-04; 结束日期: 2018-05-13; 计划天数: 40; 工作天数: 28
6.4 | APP测试联调 | 测试 | 郭小郭、刘敬 | 0 | 开始日期: 2018-05-14; 结束日期: 2018-05-15; 计划天数: 2; 工作天数: 2
6.5 | APP推广 | 在正式上线前15天开始推广 | 史艳阳。杨牧 | 0 | 开始日期: 2018-05-16; 结束日期: 2018-06-30; 计划天数: 46; 工作天数: 33
7 | 联调测试 |  | 惠鹏程 | 0 | 开始日期: 2018-05-30; 结束日期: 2018-06-11; 计划天数: 13; 工作天数: 9
7.1 | 站级联调测试方案审核 | 提交方案由业主单位审核 | 张登，集成商 | 0 | 开始日期: 2018-05-30; 结束日期: 2018-05-30; 计划天数: 1; 工作天数: 1
7.2 | 站级联调测试 |  | 张登，集成商 | 0 | 开始日期: 2018-05-31; 结束日期: 2018-06-05; 计划天数: 6; 工作天数: 4
7.3 | 线网级联调测试方案审核 | 提交方案由业主单位审核 | 张登，集成商 | 0 | 开始日期: 2018-06-01; 结束日期: 2018-06-04; 计划天数: 4; 工作天数: 2
7.4 | 线网级联调测试 |  | 张登，集成商 | 0 | 开始日期: 2018-06-05; 结束日期: 2018-06-12; 计划天数: 8; 工作天数: 6
8 | 功能验收 |  | 惠鹏程 | 0 | 开始日期: 2018-06-11; 结束日期: 2018-06-15; 计划天数: 5; 工作天数: 5
8.1 | 功能验收资料整理 |  | 选定的硬件商 | 0 | 开始日期: 2018-06-12; 结束日期: 2018-06-16; 计划天数: 5; 工作天数: 4
8.2 | 功能验收 |  | 选定的硬件商 | 0 | 开始日期: 2018-06-13; 结束日期: 2018-06-14; 计划天数: 2; 工作天数: 2
9 | 灰度测试 |  | 惠鹏程 | 0 | 开始日期: 2018-06-12; 结束日期: 2018-06-21; 计划天数: 10; 工作天数: 8
9.1 | 灰度测试计划审核 | 小批量测试计划的制定 | 选定的硬件商 | 0 | 开始日期: 2018-06-12; 结束日期: 2018-06-13; 计划天数: 2; 工作天数: 2
9.2 | 灰度测试 | 小批量测试 | 选定的硬件商 | 0 | 开始日期: 2018-06-13; 结束日期: 2018-06-22; 计划天数: 10; 工作天数: 8
10 | 应急预案 |  | 惠鹏程 | 0 | 开始日期: 2018-04-01; 结束日期: 2018-04-19; 计划天数: 19; 工作天数: 14
10.1 | 应急预案审核 | 提交方案、 | 选定的硬件商 | 0 | 开始日期: 2018-04-01; 结束日期: 2018-04-10; 计划天数: 10; 工作天数: 7
10.2 | 应急预案执行 |  | 选定的硬件商 | 0 | 开始日期: 2018-04-01; 结束日期: 2018-04-20; 计划天数: 20; 工作天数: 15
10.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
11 | 培训 |  | 选定的硬件商 | 0 | 开始日期: 2018-04-20; 结束日期: 2018-05-09; 计划天数: 20; 工作天数: 14
11.1 | 培训方案 |  | 选定的硬件商 | 0 | 开始日期: 2018-04-20; 结束日期: 2018-05-04; 计划天数: 15; 工作天数: 11
11.2 | 培训 |  | 选定的硬件商 | 0 | 开始日期: 2018-04-21; 结束日期: 2018-05-10; 计划天数: 20; 工作天数: 14
11.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
12 | 试运行 |  | 于浩洋 | 0 | 开始日期: 2018-06-11; 结束日期: 2018-06-28; 计划天数: 18; 工作天数: 14
12.1 | 试运行方案审核 |  | 张登 | 0 | 开始日期: 2018-06-11; 结束日期: 2018-06-14; 计划天数: 4; 工作天数: 4
12.2 | 上线试运行 |  | 张登 | 0 | 开始日期: 2018-06-15; 结束日期: 2018-06-29; 计划天数: 15; 工作天数: 11
12.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
Note on E7: Predecessor Tasks: 您可以使用该列来输入前任的WBS以供参考。专业版包括模板行，允许您根据前一种自动计算开始日期。

## 实验室测试环境搭建
实验室测试环境搭建
实验室测试环境搭建小组
小组成员： | 惠鹏程 | 杨牧 | 项目负责人: |  | 惠鹏程
| 于浩洋 | 张登 | 项目开始日期: |  | 2018-03-01 | time axis 2018-02-26 to 2018-07-08
| 王振林 | 王振林 | 项目周期: |  | 1 | 51 |  |  |  | 2018-02-26: Week 1; 2018-03-05: Week 2; 2018-03-12: Week 3; 2018-03-19: Week 4; 2018-03-26: Week 5; 2018-04-02: Week 6; 2018-04-09: Week 7; 2018-04-16: Week 8; 2018-04-23: Week 9; 2018-04-30: Week 10; 2018-05-07: Week 11; 2018-05-14: Week 12; 2018-05-21: Week 13; 2018-05-28: Week 14; 2018-06-04: Week 15; 2018-06-11: Week 16; 2018-06-18: Week 17; 2018-06-25: Week 18; 2018-07-02: Week 19
| 项目经理 | 资料员 | [7 empty] | 2018-02-26: 2018-02-26; 2018-03-05: 2018-03-05; 2018-03-12: 2018-03-12; 2018-03-19: 2018-03-19; 2018-03-26: 2018-03-26; 2018-04-02: 2018-04-02; 2018-04-09: 2018-04-09; 2018-04-16: 2018-04-16; 2018-04-23: 2018-04-23; 2018-04-30: 2018-04-30; 2018-05-07: 2018-05-07; 2018-05-14: 2018-05-14; 2018-05-21: 2018-05-21; 2018-05-28: 2018-05-28; 2018-06-04: 2018-06-04; 2018-06-11: 2018-06-11; 2018-06-18: 2018-06-18; 2018-06-25: 2018-06-25; 2018-07-02: 2018-07-02
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 工作天数 | 提交文档 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 实验室测试环境搭建 |  | 惠鹏程 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-04-20; 计划天数: 51; 工作天数: 37
1.1 | 实验室环境需求确定 | 带宽、功率、环境要求 | 张登、严军 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-15; 计划天数: 15; 工作天数: 11
1.2 | 实验室进场手续办理 | 实验室进场手续 | 于浩洋、王振林 |  | 开始日期: 2018-03-21; 结束日期: 2018-03-22; 计划天数: 2; 工作天数: 2
1.3 | 实验室环境建设 | 设备与ACC测试系统对接 | 张登、集成商 |  | 开始日期: 2018-03-23; 结束日期: 2018-04-16; 计划天数: 25; 工作天数: 17
1.4 | 测试闸机软硬件确定 | 细化闸机的需求AFC系统对接 | 张登、集成商 |  | 开始日期: 2018-03-23; 结束日期: 2018-04-16; 计划天数: 25; 工作天数: 17
1.5 | 实验室设备部署 | 硬件、坏境验收 | 张登、集成商 |  | 开始日期: 2018-03-23; 结束日期: 2018-04-21; 计划天数: 30; 工作天数: 21
1.6 | 程序联调 | 系统功能实验、调试 | 张登、王振林 |  | 开始日期: 2018-04-22; 结束日期: 2018-05-31; 计划天数: 40; 工作天数: 29
工作内容描述：
1、在地铁指定地点安装部署闸机通道 2、在上述地点部署网络设备，打通与地铁检测中心的网络连接 3、部署模拟SC、LC服务器 4、部署模拟ACC服务器 5、部署模拟多元化支付平台 6、实验室建设、闸机硬件确定、实验室部署都需实验室手续完成。实验室功能联调一直持续到站点全部部署完成。

## 业务规则确定
业务规则确定
实验室测试环境搭建小组
小组成员： | 惠鹏程 | 杨牧 | 项目负责人: |  | 惠鹏程
| 于浩洋 | 张登 | 项目开始日期: |  | 2018-03-20 | time axis 2018-03-19 to 2018-07-29
| 杨森 | 王振林 | 项目周期: |  | 1 | 39 |  |  |  | 2018-03-19: Week 1; 2018-03-26: Week 2; 2018-04-02: Week 3; 2018-04-09: Week 4; 2018-04-16: Week 5; 2018-04-23: Week 6; 2018-04-30: Week 7; 2018-05-07: Week 8; 2018-05-14: Week 9; 2018-05-21: Week 10; 2018-05-28: Week 11; 2018-06-04: Week 12; 2018-06-11: Week 13; 2018-06-18: Week 14; 2018-06-25: Week 15; 2018-07-02: Week 16; 2018-07-09: Week 17; 2018-07-16: Week 18; 2018-07-23: Week 19
| 阮吉 | 行政 | [7 empty] | 2018-03-19: 2018-03-19; 2018-03-26: 2018-03-26; 2018-04-02: 2018-04-02; 2018-04-09: 2018-04-09; 2018-04-16: 2018-04-16; 2018-04-23: 2018-04-23; 2018-04-30: 2018-04-30; 2018-05-07: 2018-05-07; 2018-05-14: 2018-05-14; 2018-05-21: 2018-05-21; 2018-05-28: 2018-05-28; 2018-06-04: 2018-06-04; 2018-06-11: 2018-06-11; 2018-06-18: 2018-06-18; 2018-06-25: 2018-06-25; 2018-07-02: 2018-07-02; 2018-07-09: 2018-07-09; 2018-07-16: 2018-07-16; 2018-07-23: 2018-07-23
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 工作天数 | 提交文档 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 业务规则确定 |  | 张登 |  | 开始日期: 2018-03-20; 结束日期: 2018-04-27; 计划天数: 39; 工作天数: 29
1.1 | 票务政策会签 | 与运营公司沟通 | 张登、杨森 |  | 开始日期: 2018-03-20; 结束日期: 2018-04-28; 计划天数: 40; 工作天数: 29
1.2 | 业务规则会签 | 与运营公司沟通 | 张登、杨森 |  | 开始日期: 2018-03-20; 结束日期: 2018-04-28; 计划天数: 40; 工作天数: 29
1.3 | 站点编码 | 与运营公司沟通 | 张登、杨森 |  | 开始日期: 2018-03-20; 结束日期: 2018-04-28; 计划天数: 40; 工作天数: 29
1.4 | 闸机设备信息编码 | 与运营公司沟通 | 张登、杨森 |  | 开始日期: 2018-03-20; 结束日期: 2018-04-28; 计划天数: 40; 工作天数: 29
1.5 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
工作内容描述：
1、制定二维码使用中的相应规则，如二维码生成机制、防复制机制 2、制定论异常情况的处理，如单边交易处理等 3、制定乘客事务处理机制 4、确定对账机制 5、实验室环境完成前规则需提交测试平台

## 二维码过闸项目建设
二维码过闸项目建设
实验室测试环境搭建小组
小组成员： | 惠鹏程 | 杨牧 | 项目负责人: |  | 惠鹏程
| 于浩洋 | 王振林 | 项目开始日期: |  | 2018-03-25 | time axis 2018-03-26 to 2018-08-05
| 孙华彬 | 资料员 | 项目周期: |  | 1 | 83 |  |  |  | 2018-03-26: Week 1; 2018-04-02: Week 2; 2018-04-09: Week 3; 2018-04-16: Week 4; 2018-04-23: Week 5; 2018-04-30: Week 6; 2018-05-07: Week 7; 2018-05-14: Week 8; 2018-05-21: Week 9; 2018-05-28: Week 10; 2018-06-04: Week 11; 2018-06-11: Week 12; 2018-06-18: Week 13; 2018-06-25: Week 14; 2018-07-02: Week 15; 2018-07-09: Week 16; 2018-07-16: Week 17; 2018-07-23: Week 18; 2018-07-30: Week 19
| 技术负责人 | 项目经理 | [7 empty] | 2018-03-26: 2018-03-26; 2018-04-02: 2018-04-02; 2018-04-09: 2018-04-09; 2018-04-16: 2018-04-16; 2018-04-23: 2018-04-23; 2018-04-30: 2018-04-30; 2018-05-07: 2018-05-07; 2018-05-14: 2018-05-14; 2018-05-21: 2018-05-21; 2018-05-28: 2018-05-28; 2018-06-04: 2018-06-04; 2018-06-11: 2018-06-11; 2018-06-18: 2018-06-18; 2018-06-25: 2018-06-25; 2018-07-02: 2018-07-02; 2018-07-09: 2018-07-09; 2018-07-16: 2018-07-16; 2018-07-23: 2018-07-23; 2018-07-30: 2018-07-30
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 工作天数 | 提交文档 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 二维码过闸项目建设 |  | 惠鹏程 |  | 开始日期: 2018-03-20; 结束日期: 2018-06-10; 计划天数: 83; 工作天数: 59
1.1 | 二维码过闸系统建设需求书 | 软硬件需求、资料需求 | 杨牧、严军 |  | 开始日期: 2018-03-25; 结束日期: 2018-04-06; 计划天数: 13; 工作天数: 10
1.2 | 二维码过闸系统建设方案确认 | 投资、可行性、等 | 邓、李、史 |  | 开始日期: 2018-04-07; 结束日期: 2018-04-11; 计划天数: 5; 工作天数: 3
1.3 | 二维码系统建设集成确认 | 招投标流程、城轨流程 | 政府招标中心 |  | 开始日期: 2018-04-12; 结束日期: 2018-04-27; 计划天数: 16; 工作天数: 12
1.4 | 二维码扫码过闸系统建设 | 中标单位执行 | 中标单位 |  | 开始日期: 2018-04-28; 结束日期: 2018-06-06; 计划天数: 40; 工作天数: 28
1.5 | 多元化支付平台软件开发 | 软件开发 | 张登 | #REF! | 开始日期: 2018-04-28; 结束日期: 2018-05-17; 计划天数: 20; 工作天数: 14
1.6 | AFC系统软件升级 | AFC集成商对原系统进行升级 | 张登 | #REF! | 开始日期: 2018-04-28; 结束日期: 2018-06-11; 计划天数: 45; 工作天数: 31
1.7 | ACC系统软件升级 | ACC集成商对原系统进行升级 | 张登 | #REF! | 开始日期: 2018-04-28; 结束日期: 2018-06-11; 计划天数: 45; 工作天数: 31
1.8 | 二维码过闸系统调试 | 小码与建设单位流程 | 张登、中标单位 |  | 开始日期: 2018-05-27; 结束日期: 2018-05-30; 计划天数: 4; 工作天数: 3
1.9 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
工作内容描述：
1、由中标单位与小码联城共同完成项目的软硬件建设， 2、AFC与集成厂商与原ACC集成厂商对系统进行升级。 3、项目实施的资料符合城轨整体资料需求。 4、二维码过闸系统调试在系统建设后期可介入调试

## APP开发
APP开发
实验室测试环境搭建小组
小组成员： | 何广宁 | 杨牧 | 项目负责人: |  | 何广宁
| 刘敬 | 张登 | 项目开始日期: |  | 2018-03-01 | time axis 2018-02-26 to 2018-07-08
| 李佳慧 | 王振林 | 项目周期: |  | 1 | 121 |  |  |  | 2018-02-26: Week 1; 2018-03-05: Week 2; 2018-03-12: Week 3; 2018-03-19: Week 4; 2018-03-26: Week 5; 2018-04-02: Week 6; 2018-04-09: Week 7; 2018-04-16: Week 8; 2018-04-23: Week 9; 2018-04-30: Week 10; 2018-05-07: Week 11; 2018-05-14: Week 12; 2018-05-21: Week 13; 2018-05-28: Week 14; 2018-06-04: Week 15; 2018-06-11: Week 16; 2018-06-18: Week 17; 2018-06-25: Week 18; 2018-07-02: Week 19
|  | 郭小郭 | [7 empty] | 2018-02-26: 2018-02-26; 2018-03-05: 2018-03-05; 2018-03-12: 2018-03-12; 2018-03-19: 2018-03-19; 2018-03-26: 2018-03-26; 2018-04-02: 2018-04-02; 2018-04-09: 2018-04-09; 2018-04-16: 2018-04-16; 2018-04-23: 2018-04-23; 2018-04-30: 2018-04-30; 2018-05-07: 2018-05-07; 2018-05-14: 2018-05-14; 2018-05-21: 2018-05-21; 2018-05-28: 2018-05-28; 2018-06-04: 2018-06-04; 2018-06-11: 2018-06-11; 2018-06-18: 2018-06-18; 2018-06-25: 2018-06-25; 2018-07-02: 2018-07-02
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 工作天数 | 提交文档 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | APP开发 |  | 何广宁 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-06-29; 计划天数: 121; 工作天数: 87
1.1 | APP开发功能确认 | 运营服务功能与商业功能兼顾 | 郭小郭、刘敬 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-25; 计划天数: 25; 工作天数: 17
1.2 | 功能模块确定 | 模块确定和架构设计 | 郭小郭、刘敬 |  | 开始日期: 2018-03-26; 结束日期: 2018-04-03; 计划天数: 9; 工作天数: 7
1.3 | APP软件编写 | 软件编写，时间需30天 | 郭小郭、刘敬 |  | 开始日期: 2018-04-04; 结束日期: 2018-05-13; 计划天数: 40; 工作天数: 28
1.4 | APP测试联调 | 测试 | 郭小郭、刘敬 |  | 开始日期: 2018-05-14; 结束日期: 2018-05-15; 计划天数: 2; 工作天数: 2
1.5 | APP推广 | 在正式上线前15天开始推广 | 郭小郭、刘敬 |  | 开始日期: 2018-05-16; 结束日期: 2018-06-30; 计划天数: 46; 工作天数: 33
1.6 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
工作内容描述：
1、APP功能模块确定 2、二维码规则的确定 2、与多元化支付平台进行数据交互

## 站点建设部署
站点建设部署
实验室测试环境搭建小组
小组成员： | 于浩洋 | 杨牧 | 项目负责人: |  | 于浩洋
| 项目经理 | 张登 | 项目开始日期: |  | 2018-05-30 | 前置任务（项目建设） | time axis 2018-05-28 to 2018-10-07
| 资料员 | 王振林 | 项目周期: |  | 1 | 9 |  |  |  | 2018-05-28: Week 1; 2018-06-04: Week 2; 2018-06-11: Week 3; 2018-06-18: Week 4; 2018-06-25: Week 5; 2018-07-02: Week 6; 2018-07-09: Week 7; 2018-07-16: Week 8; 2018-07-23: Week 9; 2018-07-30: Week 10; 2018-08-06: Week 11; 2018-08-13: Week 12; 2018-08-20: Week 13; 2018-08-27: Week 14; 2018-09-03: Week 15; 2018-09-10: Week 16; 2018-09-17: Week 17; 2018-09-24: Week 18; 2018-10-01: Week 19
| 技术负责人 | 杨牧 | [7 empty] | 2018-05-28: 2018-05-28; 2018-06-04: 2018-06-04; 2018-06-11: 2018-06-11; 2018-06-18: 2018-06-18; 2018-06-25: 2018-06-25; 2018-07-02: 2018-07-02; 2018-07-09: 2018-07-09; 2018-07-16: 2018-07-16; 2018-07-23: 2018-07-23; 2018-07-30: 2018-07-30; 2018-08-06: 2018-08-06; 2018-08-13: 2018-08-13; 2018-08-20: 2018-08-20; 2018-08-27: 2018-08-27; 2018-09-03: 2018-09-03; 2018-09-10: 2018-09-10; 2018-09-17: 2018-09-17; 2018-09-24: 2018-09-24; 2018-10-01: 2018-10-01
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 工作天数 | 提交文档 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 站点建设部署 |  | 于浩洋 |  | 开始日期: 2018-05-30; 结束日期: 2018-06-07; 计划天数: 9; 工作天数: 7
1.1 | 一个站点闸机部署-施工部署 | 站点安装部署 | 项目经理、王振林 |  | 开始日期: 2018-05-31; 结束日期: 2018-06-04; 计划天数: 5; 工作天数: 3
1.2 | 一个站点、手持设备部署 | 站点安装部署 | 项目经理、王振林 |  | 开始日期: 2018-06-01; 结束日期: 2018-06-05; 计划天数: 5; 工作天数: 3
1.3 | 一个站点软件联调 | 整体功能调试 | 项目经理、王振林 |  | 开始日期: 2018-06-02; 结束日期: 2018-06-02; 计划天数: 1; 工作天数: 0
1.4 | 全线闸机施工部署 |  | 项目经理、王振林 |  | 开始日期: 2018-06-03; 结束日期: 2018-06-07; 计划天数: 5; 工作天数: 4
1.5 | 站点票亭手持设备部署 |  | 项目经理、王振林 |  | 开始日期: 2018-06-04; 结束日期: 2018-06-04; 计划天数: 1; 工作天数: 1
1.6 | 全线两进两出站点软件联调 |  | 项目经理、严军 |  | 开始日期: 2018-06-05; 结束日期: 2018-06-08; 计划天数: 4; 工作天数: 4
1.7 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
工作内容描述：
1、工作前置任务为二维码过闸项目建设系统调试完成可接入站点部署。 2、在测试站点部署中，完成整体站点部署的重点。 3、

## 联调测试
联调测试
实验室测试环境搭建小组
小组成员： | 惠鹏程 | 杨牧 | 项目负责人: |  | 惠鹏程
| 于浩洋 | 张登 | 项目开始日期: |  | 2018-05-30 | 前置任务（项目建设） | time axis 2018-05-28 to 2018-10-07
|  | 王振林 | 项目周期: |  | 1 | 13 |  |  |  | 2018-05-28: Week 1; 2018-06-04: Week 2; 2018-06-11: Week 3; 2018-06-18: Week 4; 2018-06-25: Week 5; 2018-07-02: Week 6; 2018-07-09: Week 7; 2018-07-16: Week 8; 2018-07-23: Week 9; 2018-07-30: Week 10; 2018-08-06: Week 11; 2018-08-13: Week 12; 2018-08-20: Week 13; 2018-08-27: Week 14; 2018-09-03: Week 15; 2018-09-10: Week 16; 2018-09-17: Week 17; 2018-09-24: Week 18; 2018-10-01: Week 19
|  | 行政 | [7 empty] | 2018-05-28: 2018-05-28; 2018-06-04: 2018-06-04; 2018-06-11: 2018-06-11; 2018-06-18: 2018-06-18; 2018-06-25: 2018-06-25; 2018-07-02: 2018-07-02; 2018-07-09: 2018-07-09; 2018-07-16: 2018-07-16; 2018-07-23: 2018-07-23; 2018-07-30: 2018-07-30; 2018-08-06: 2018-08-06; 2018-08-13: 2018-08-13; 2018-08-20: 2018-08-20; 2018-08-27: 2018-08-27; 2018-09-03: 2018-09-03; 2018-09-10: 2018-09-10; 2018-09-17: 2018-09-17; 2018-09-24: 2018-09-24; 2018-10-01: 2018-10-01
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 工作天数 | 提交文档 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 联调测试 |  | 惠鹏程 |  | 开始日期: 2018-05-30; 结束日期: 2018-06-11; 计划天数: 13; 工作天数: 9
1.1 | 站级联调测试方案审核 | 提交方案由业主单位审核 | 张登，集成商 |  | 开始日期: 2018-05-30; 结束日期: 2018-05-30; 计划天数: 1; 工作天数: 1
1.2 | 站级联调测试 |  | 张登，集成商 |  | 开始日期: 2018-05-31; 结束日期: 2018-06-05; 计划天数: 6; 工作天数: 4
1.3 | 线网级联调测试方案审核 | 提交方案由业主单位审核 | 张登，集成商 |  | 开始日期: 2018-06-01; 结束日期: 2018-06-04; 计划天数: 4; 工作天数: 2
1.4 | 线网级联调测试 |  | 张登，集成商 |  | 开始日期: 2018-06-05; 结束日期: 2018-06-12; 计划天数: 8; 工作天数: 6
1.5 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
工作内容描述：
1，测试站点设备与ACC系统的网络连接 2，完成各级联调测试方案 3，执行各测试阶段测试任务 4，形成测试报告

## 功能验收
功能验收
实验室测试环境搭建小组
小组成员： | 惠鹏程 | 杨牧 | 项目负责人: |  | 惠鹏程
| 于浩洋 | 张登 | 项目开始日期: |  | 2018-06-11 | 前置任务（联调测试） | time axis 2018-06-11 to 2018-10-21
|  | 王振林 | 项目周期: |  | 1 | 5 |  |  |  | 2018-06-11: Week 1; 2018-06-18: Week 2; 2018-06-25: Week 3; 2018-07-02: Week 4; 2018-07-09: Week 5; 2018-07-16: Week 6; 2018-07-23: Week 7; 2018-07-30: Week 8; 2018-08-06: Week 9; 2018-08-13: Week 10; 2018-08-20: Week 11; 2018-08-27: Week 12; 2018-09-03: Week 13; 2018-09-10: Week 14; 2018-09-17: Week 15; 2018-09-24: Week 16; 2018-10-01: Week 17; 2018-10-08: Week 18; 2018-10-15: Week 19
|  | 行政 | [7 empty] | 2018-06-11: 2018-06-11; 2018-06-18: 2018-06-18; 2018-06-25: 2018-06-25; 2018-07-02: 2018-07-02; 2018-07-09: 2018-07-09; 2018-07-16: 2018-07-16; 2018-07-23: 2018-07-23; 2018-07-30: 2018-07-30; 2018-08-06: 2018-08-06; 2018-08-13: 2018-08-13; 2018-08-20: 2018-08-20; 2018-08-27: 2018-08-27; 2018-09-03: 2018-09-03; 2018-09-10: 2018-09-10; 2018-09-17: 2018-09-17; 2018-09-24: 2018-09-24; 2018-10-01: 2018-10-01; 2018-10-08: 2018-10-08; 2018-10-15: 2018-10-15
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 工作天数 | 提交文档 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 功能验收 |  | 惠鹏程 |  | 开始日期: 2018-06-11; 结束日期: 2018-06-15; 计划天数: 5; 工作天数: 5
1.1 | 功能验收资料整理 |  | 集成商 |  | 开始日期: 2018-06-12; 结束日期: 2018-06-16; 计划天数: 5; 工作天数: 4
1.2 | 功能验收方案审核 |  | 集成商 |  | 开始日期: 2018-06-13; 结束日期: 2018-06-14; 计划天数: 2; 工作天数: 2
1.3 | 功能验收 |  |  |  | 开始日期: 2018-06-13; 结束日期: 2018-06-14; 计划天数: 2; 工作天数: 2
1.4 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
工作内容描述：
1，总包商准备功能验收相关资料 2，地铁方对二维码过闸功能进行验收

## 灰度测试
灰度测试
实验室测试环境搭建小组
小组成员： | 惠鹏程 | 杨牧 | 项目负责人: |  | 惠鹏程
| 于浩洋 | 张登 | 项目开始日期: |  | 2018-06-12 | 前置任务（联调测试） | time axis 2018-06-11 to 2018-10-21
|  | 王振林 | 项目周期: |  | 1 | 10 |  |  |  | 2018-06-11: Week 1; 2018-06-18: Week 2; 2018-06-25: Week 3; 2018-07-02: Week 4; 2018-07-09: Week 5; 2018-07-16: Week 6; 2018-07-23: Week 7; 2018-07-30: Week 8; 2018-08-06: Week 9; 2018-08-13: Week 10; 2018-08-20: Week 11; 2018-08-27: Week 12; 2018-09-03: Week 13; 2018-09-10: Week 14; 2018-09-17: Week 15; 2018-09-24: Week 16; 2018-10-01: Week 17; 2018-10-08: Week 18; 2018-10-15: Week 19
|  | 行政 | [7 empty] | 2018-06-11: 2018-06-11; 2018-06-18: 2018-06-18; 2018-06-25: 2018-06-25; 2018-07-02: 2018-07-02; 2018-07-09: 2018-07-09; 2018-07-16: 2018-07-16; 2018-07-23: 2018-07-23; 2018-07-30: 2018-07-30; 2018-08-06: 2018-08-06; 2018-08-13: 2018-08-13; 2018-08-20: 2018-08-20; 2018-08-27: 2018-08-27; 2018-09-03: 2018-09-03; 2018-09-10: 2018-09-10; 2018-09-17: 2018-09-17; 2018-09-24: 2018-09-24; 2018-10-01: 2018-10-01; 2018-10-08: 2018-10-08; 2018-10-15: 2018-10-15
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 工作天数 | 提交文档 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 灰度测试 |  | 惠鹏程 |  | 开始日期: 2018-06-12; 结束日期: 2018-06-21; 计划天数: 10; 工作天数: 8
1.1 | 灰度测试计划审核 | 小批量测试计划的制定 |  |  | 开始日期: 2018-06-12; 结束日期: 2018-06-13; 计划天数: 2; 工作天数: 2
1.2 | 灰度测试 | 小批量测试 |  |  | 开始日期: 2018-06-13; 结束日期: 2018-06-22; 计划天数: 10; 工作天数: 8
工作内容描述：
1，指定测试计划 2，执行灰度测试 3，出具测试报告

## 应急预案
应急预案
实验室测试环境搭建小组
小组成员： | 惠鹏程 | 杨牧 | 项目负责人: |  | 惠鹏程
| 于浩洋 | 张登 | 项目开始日期: |  | 2018-04-01 | time axis 2018-04-02 to 2018-08-12
|  | 王振林 | 项目周期: |  | 1 | 19 |  |  |  | 2018-04-02: Week 1; 2018-04-09: Week 2; 2018-04-16: Week 3; 2018-04-23: Week 4; 2018-04-30: Week 5; 2018-05-07: Week 6; 2018-05-14: Week 7; 2018-05-21: Week 8; 2018-05-28: Week 9; 2018-06-04: Week 10; 2018-06-11: Week 11; 2018-06-18: Week 12; 2018-06-25: Week 13; 2018-07-02: Week 14; 2018-07-09: Week 15; 2018-07-16: Week 16; 2018-07-23: Week 17; 2018-07-30: Week 18; 2018-08-06: Week 19
|  | 行政 | [7 empty] | 2018-04-02: 2018-04-02; 2018-04-09: 2018-04-09; 2018-04-16: 2018-04-16; 2018-04-23: 2018-04-23; 2018-04-30: 2018-04-30; 2018-05-07: 2018-05-07; 2018-05-14: 2018-05-14; 2018-05-21: 2018-05-21; 2018-05-28: 2018-05-28; 2018-06-04: 2018-06-04; 2018-06-11: 2018-06-11; 2018-06-18: 2018-06-18; 2018-06-25: 2018-06-25; 2018-07-02: 2018-07-02; 2018-07-09: 2018-07-09; 2018-07-16: 2018-07-16; 2018-07-23: 2018-07-23; 2018-07-30: 2018-07-30; 2018-08-06: 2018-08-06
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 工作天数 | 提交文档 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 应急预案 |  | 惠鹏程 |  | 开始日期: 2018-04-01; 结束日期: 2018-04-19; 计划天数: 19; 工作天数: 14
1.1 | 应急预案审核 | 提交方案、 |  |  | 开始日期: 2018-04-01; 结束日期: 2018-04-10; 计划天数: 10; 工作天数: 7
1.2 | 应急预案执行 |  |  |  | 开始日期: 2018-04-01; 结束日期: 2018-04-20; 计划天数: 20; 工作天数: 15
1.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
工作内容描述：

## 培训
培训
实验室测试环境搭建小组
小组成员： | 惠鹏程 | 杨牧 | 项目负责人: |  | 惠鹏程
| 于浩洋 | 张登 | 项目开始日期: |  | 2018-04-20 | time axis 2018-04-16 to 2018-08-26
|  | 王振林 | 项目周期: |  | 1 | 20 |  |  |  | 2018-04-16: Week 1; 2018-04-23: Week 2; 2018-04-30: Week 3; 2018-05-07: Week 4; 2018-05-14: Week 5; 2018-05-21: Week 6; 2018-05-28: Week 7; 2018-06-04: Week 8; 2018-06-11: Week 9; 2018-06-18: Week 10; 2018-06-25: Week 11; 2018-07-02: Week 12; 2018-07-09: Week 13; 2018-07-16: Week 14; 2018-07-23: Week 15; 2018-07-30: Week 16; 2018-08-06: Week 17; 2018-08-13: Week 18; 2018-08-20: Week 19
|  | 行政 | [7 empty] | 2018-04-16: 2018-04-16; 2018-04-23: 2018-04-23; 2018-04-30: 2018-04-30; 2018-05-07: 2018-05-07; 2018-05-14: 2018-05-14; 2018-05-21: 2018-05-21; 2018-05-28: 2018-05-28; 2018-06-04: 2018-06-04; 2018-06-11: 2018-06-11; 2018-06-18: 2018-06-18; 2018-06-25: 2018-06-25; 2018-07-02: 2018-07-02; 2018-07-09: 2018-07-09; 2018-07-16: 2018-07-16; 2018-07-23: 2018-07-23; 2018-07-30: 2018-07-30; 2018-08-06: 2018-08-06; 2018-08-13: 2018-08-13; 2018-08-20: 2018-08-20
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 工作天数 | 提交文档 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 培训 |  |  |  | 开始日期: 2018-04-20; 结束日期: 2018-05-09; 计划天数: 20; 工作天数: 14
1.1 | 培训方案 |  |  |  | 开始日期: 2018-04-20; 结束日期: 2018-05-04; 计划天数: 15; 工作天数: 11; 提交文档: 个回复
1.2 | 培训 |  |  |  | 开始日期: 2018-04-21; 结束日期: 2018-05-10; 计划天数: 20; 工作天数: 14
1.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
工作内容描述：

## 试运行
试运行
实验室测试环境搭建小组
小组成员： | 惠鹏程 | 杨牧 | 项目负责人: |  | 惠鹏程
| 于浩洋 | 张登 | 项目开始日期: |  | 2018-06-11 | 前置任务（联调测试） | time axis 2018-06-11 to 2018-10-21
|  | 王振林 | 项目周期: |  | 1 | 18 |  |  |  | 2018-06-11: Week 1; 2018-06-18: Week 2; 2018-06-25: Week 3; 2018-07-02: Week 4; 2018-07-09: Week 5; 2018-07-16: Week 6; 2018-07-23: Week 7; 2018-07-30: Week 8; 2018-08-06: Week 9; 2018-08-13: Week 10; 2018-08-20: Week 11; 2018-08-27: Week 12; 2018-09-03: Week 13; 2018-09-10: Week 14; 2018-09-17: Week 15; 2018-09-24: Week 16; 2018-10-01: Week 17; 2018-10-08: Week 18; 2018-10-15: Week 19
|  | 行政 | [7 empty] | 2018-06-11: 2018-06-11; 2018-06-18: 2018-06-18; 2018-06-25: 2018-06-25; 2018-07-02: 2018-07-02; 2018-07-09: 2018-07-09; 2018-07-16: 2018-07-16; 2018-07-23: 2018-07-23; 2018-07-30: 2018-07-30; 2018-08-06: 2018-08-06; 2018-08-13: 2018-08-13; 2018-08-20: 2018-08-20; 2018-08-27: 2018-08-27; 2018-09-03: 2018-09-03; 2018-09-10: 2018-09-10; 2018-09-17: 2018-09-17; 2018-09-24: 2018-09-24; 2018-10-01: 2018-10-01; 2018-10-08: 2018-10-08; 2018-10-15: 2018-10-15
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 工作天数 | 提交文档 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 试运行 |  | 于浩洋 |  | 开始日期: 2018-06-11; 结束日期: 2018-06-28; 计划天数: 18; 工作天数: 14
1.1 | 试运行方案审核 |  |  |  | 开始日期: 2018-06-11; 结束日期: 2018-06-14; 计划天数: 4; 工作天数: 4
1.2 | 上线试运行 |  |  |  | 开始日期: 2018-06-15; 结束日期: 2018-06-29; 计划天数: 15; 工作天数: 11
1.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行] | bar: 工作天数
工作内容描述：
工作内容描述：

## Sheet1
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
组长： | 潘安 | 集团副总 | 项目负责人: | 杨牧
| 徐平 | 运营副总、总工 | 项目开始日期: | 2018-03-01
|  |  | 项目周期: | 1 | #REF!
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | 工作天数
1 | 实验室测试环境搭建 |  | 惠鹏程 | 2018-03-01 | 2018-04-20 | 51 | 37
1.1 | 实验室环境需求确定 | 带宽、功率、环境要求 | 张登、严军 | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 15 | 11
1.2 | 实验室进场手续办理 | 实验室进场手续 | 于浩洋、王振林 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2 | 2
1.3 | 实验室环境建设 | 设备与ACC测试系统对接 | 张登、集成商 | 2018-03-23 | 2018-04-16 | 25 | 17
1.4 | 测试闸机软硬件确定 | 细化闸机的需求AFC系统对接 | 张登、集成商 | 2018-03-23 | 2018-04-16 | 25 | 17
1.5 | 实验室设备部署 | 硬件、坏境验收 | 张登、集成商 | 2018-03-23 | 2018-04-21 | 30 | 21
1.8 | 程序联调 | 系统功能实验、调试 | 张登、王振林 | 2018-04-22 | 2018-05-31 | 40 | 29
2 | 业务规则确定 |  | 张登 | 2018-03-20 | 2018-04-27 | 39 | 29
2.1 | 票务政策会签 | 与运营公司沟通 | 张登、杨森 | 2018-03-20 | 2018-04-28 | 40 | 29
2.2 | 业务规则会签 | 与运营公司沟通 | 张登、杨森 | 2018-03-20 | 2018-04-28 | 40 | 29
2.3 | 站点编码 | 与运营公司沟通 | 张登、杨森 | 2018-03-20 | 2018-04-28 | 40 | 29
2.4 | 闸机设备信息编码 | 与运营公司沟通 | 张登、杨森 | 2018-03-20 | 2018-04-28 | 40 | 29
3 | 二维码过闸项目建设 |  | 惠鹏程 | 2018-03-20 | 2018-06-10 | 83 | 59
3.1 | 二维码过闸系统建设需求书 | 软硬件需求、资料需求 |  | 2018-03-25 | 2018-04-06 | 13 | 10
4.2 | 二维码过闸系统建设方案确认 | 投资、可行性、等 |  | 2018-04-07 | 2018-04-11 | 5 | 3
4.3 | 二维码系统建设集成确认 | 招投标流程、城轨流程 |  | 2018-04-12 | 2018-04-27 | 16 | 12
4.4 | 二维码扫码过闸系统建设 | 中标单位执行 |  | 2018-04-28 | 2018-06-06 | 40 | 28
4.5 | 多元化支付平台软件开发 | 软件开发 | 张登 | 2018-04-28 | 2018-05-17 | 20 | 14
4.6 | AFC系统软件升级 | AFC集成商对原系统进行升级 | 张登 | 2018-04-28 | 2018-06-11 | 45 | 31
4.7 | ACC系统软件升级 | ACC集成商对原系统进行升级 | 张登 | 2018-04-28 | 2018-06-11 | 45 | 31
4.8 | 二维码过闸系统调试 | 小码与建设单位流程 |  | 2018-05-27 | 2018-05-30 | 4 | 3
5 | 站点建设部署 |  | 于浩洋 | 2018-05-30 | 2018-06-07 | 9 | 7
5.1 | 一个站点闸机部署-施工部署 | 站点安装部署 | 项目经理、王振林 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 5 | 3
5.2 | 一个站点、手持设备部署 | 站点安装部署 | 项目经理、王振林 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 5 | 3
5.3 | 一个站点软件联调 | 整体功能调试 | 项目经理、王振林 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 1 | 0
5.4 | 全线闸机施工部署 |  | 项目经理、王振林 | 2018-06-03 | 2018-06-07 | 5 | 4
5.5 | 站点票亭手持设备部署 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1 | 1
5.6 | 全线两进两出站点软件部署 |  | 选定的硬件商 | 2018-06-05 | 2018-06-08 | 4 | 4
6 | APP开发 |  | 何广宁 | 2018-03-01 | 2018-06-29 | 121 | 87
6.1 | APP开发功能确认 | 运营服务功能与商业功能兼顾 | 郭小郭、刘敬 | 2018-03-01 | 2018-03-25 | 25 | 17
6.2 | 功能模块确定 | 模块确定和架构设计 | 郭小郭、刘敬 | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 9 | 7
6.3 | APP软件编写 | 软件编写，时间需30天 | 郭小郭、刘敬 | 2018-04-04 | 2018-05-13 | 40 | 28
6.4 | APP测试联调 | 测试 | 郭小郭、刘敬 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2 | 2
6.5 | APP推广 | 在正式上线前15天开始推广 | 史艳阳。杨牧 | 2018-05-16 | 2018-06-30 | 46 | 33
7 | 联调测试 |  | 惠鹏程 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 13 | 9
7.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | 站级联调测试方案审核 | 提交方案由业主单位审核 | 张登，集成商 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 1 | 1
7.3 | 站级联调测试 | 0 | 张登，集成商 | 2018-05-31 | 2018-06-05 | 6 | 4
7.4 | 线网级联调测试方案审核 | 提交方案由业主单位审核 | 张登，集成商 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 4 | 2
7.5 | 线网级联调测试 | 0 | 张登，集成商 | 2018-06-05 | 2018-06-12 | 8 | 6
8 | 功能验收 |  | 惠鹏程 | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 5 | 5
8.1 | 功能验收资料整理 |  | 选定的硬件商 | 2018-06-12 | 2018-06-16 | 5 | 4
8.2 | 功能验收 |  | 选定的硬件商 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2
9 | 灰度测试 | 0 | 惠鹏程 | 2018-06-12 | 2018-06-21 | 10 | 8
9.1 | 灰度测试计划审核 | 小批量测试计划的制定 | 选定的硬件商 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2 | 2
9.2 | 灰度测试 | 小批量测试 | 选定的硬件商 | 2018-06-13 | 2018-06-22 | 10 | 8
10 | 应急预案 |  | 惠鹏程 | 2018-04-01 | 2018-04-19 | 19 | 14
10.1 | 应急预案审核 | 提交方案、 | 选定的硬件商 | 2018-04-01 | 2018-04-10 | 10 | 7
10.2 | 应急预案执行 |  | 选定的硬件商 | 2018-04-01 | 2018-04-20 | 20 | 15
10.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
11 | 培训 |  | 选定的硬件商 | 2018-04-20 | 2018-05-09 | 20 | 14
11.1 | 培训方案 |  | 选定的硬件商 | 2018-04-20 | 2018-05-04 | 15 | 11
11.2 | 培训 |  | 选定的硬件商 | 2018-04-21 | 2018-05-10 | 20 | 14
11.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
12 | 试运行 |  | 于浩洋 | 2018-06-11 | 2018-06-28 | 18 | 14
12.1 | 试运行方案审核 |  | 张登 | 2018-06-11 | 2018-06-14 | 4 | 4
12.2 | 上线试运行 |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-29 | 15 | 11
12.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]