## 二维码扫码过闸项目介绍
乌鲁木齐地铁AFC系统手机过闸互联网+项目实施进度计划表
| 版本： | V0.1
| 日期： | 2018.3.1
编写：

## 项目小组信息
项目小组信息
更新日期：
乌鲁木齐城轨 | 部门 | 姓名 | 性别 | 办公室电话 | 手机 | 微信 | 邮箱
| 运营 | 于浩洋 |  | 0888-88888888 | 12345678901 |  | isoaio@kdl.com
| 运营 | 刘静
| 咨询 | 李洁
小码联城 | 部门 | 姓名 | 性别 | 办公室电话 | 手机 | 微信 | 邮箱
| 成都小马 | 杨牧 |  | 0888-88888888 | 12345678901 |  | isoaio@kdl.com
郭
阮吉
史艳阳
王振林
行政
张登（技术）
集成商 | 部门 | 姓名 | 性别 | 办公室电话 | 手机 | 微信 | 邮箱
中铁十四局 |  |  |  | 0888-88888888 | 12345678901 |  | isoaio@kdl.com

## 工程计划汇总表
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
| 项目负责人: |  |  |  | 杨牧
| 项目开始日期: |  |  |  | 2018-03-01 | time axis 2018-02-26 to 2018-07-08
| 项目周期: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2018-02-26: Week 1; 2018-03-05: Week 2; 2018-03-12: Week 3; 2018-03-19: Week 4; 2018-03-26: Week 5; 2018-04-02: Week 6; 2018-04-09: Week 7; 2018-04-16: Week 8; 2018-04-23: Week 9; 2018-04-30: Week 10; 2018-05-07: Week 11; 2018-05-14: Week 12; 2018-05-21: Week 13; 2018-05-28: Week 14; 2018-06-04: Week 15; 2018-06-11: Week 16; 2018-06-18: Week 17; 2018-06-25: Week 18; 2018-07-02: Week 19
[10 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | % 完成率 | 工作天数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 业务规则确定 | 0 |  | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-02-28; 计划天数: 0; % 完成率: 0; 工作天数: -2
1.1 | 票务政策会签 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-30; 计划天数: 30; % 完成率: 0%; 工作天数: 22
1.2 | 业务规则会签 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-30; 计划天数: 30; % 完成率: 0%; 工作天数: 22
1.3 | 站点编码 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-30; 计划天数: 30; % 完成率: 0%; 工作天数: 22
1.4 | 闸机设备信息编码 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-30; 计划天数: 30; % 完成率: 0%; 工作天数: 22
1.5 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
2 | 实验室测试环境搭建 | 0 |  | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-04-04; 计划天数: 35; % 完成率: 0; 工作天数: 25
2.1 | 实验室环境需求确定 | 带宽、功率、环境要求 | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-15; 计划天数: 15; % 完成率: 0%; 工作天数: 11
2.2 | 实验室环境建设 | 物流、安装、确认 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-16; 结束日期: 2018-04-04; 计划天数: 20; % 完成率: 0%; 工作天数: 14
2.3 | 测试闸机软硬件确定 | 体内AFC、体外AFC | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-10; 计划天数: 10; % 完成率: 0%; 工作天数: 7
2.4 | 测试闸机到达实验室 | 采购、运输、安装 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-11; 结束日期: 2018-03-30; 计划天数: 20; % 完成率: 0%; 工作天数: 15
2.5 | 票亭设备到达实验室 | 采购、运输、安装 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-16; 结束日期: 2018-04-04; 计划天数: 20; % 完成率: 0%; 工作天数: 14
2.6 | 实验室设备部署 | 硬件、坏境验收 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-04-05; 结束日期: 2018-04-08; 计划天数: 4; % 完成率: 0%; 工作天数: 2
2.7 | 程序联调 | 系统功能实验、调试 | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-04-05; 结束日期: 2018-05-05; 计划天数: 31; % 完成率: 0%; 工作天数: 22
2.8 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
3 | 二维码过闸项目建设 | 0 | *** | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-05-18; 计划天数: 79; % 完成率: 0; 工作天数: 57
3.1 | 二维码过闸系统建设需求书 | 软硬件需求、资料需求 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-10; 计划天数: 10; % 完成率: 0%; 工作天数: 7
3.2 | 二维码过闸系统建设方案确认 | 投资、可行性、等 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-11; 结束日期: 2018-03-20; 计划天数: 10; % 完成率: 0%; 工作天数: 7
3.3 | 二维码系统建设流程 | 招投标流程、城轨流程 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-21; 结束日期: 2018-04-04; 计划天数: 15; % 完成率: 0%; 工作天数: 11
3.4 | 二维码扫码过闸系统建设 | 中标单位执行 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-04-05; 结束日期: 2018-05-19; 计划天数: 45; % 完成率: 0%; 工作天数: 32
3.5 | 二维码过闸系统调试 | 小码与建设单位流程 | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-12; 结束日期: 2018-05-18; 计划天数: 7; % 完成率: 0%; 工作天数: 5
3.6 | 二维码系统验收 | 三方组织验收 | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-19; 结束日期: 2018-05-23; 计划天数: 5; % 完成率: 0%; 工作天数: 3
3.7 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
4 | 站点建设部署 | 0 | *** | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-05-26; 计划天数: 87; % 完成率: 0; 工作天数: 62
4.1 | 一个站点闸机部署-施工部署 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-19; 结束日期: 2018-05-21; 计划天数: 3; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
4.2 | 一个站点、手持设备部署 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-19; 结束日期: 2018-05-21; 计划天数: 3; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
4.3 | 一个站点软件联调 |  | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-22; 结束日期: 2018-05-30; 计划天数: 9; % 完成率: 0%; 工作天数: 7
4.4 | 全线站点两进两出改造-闸机施工部署 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-23; 结束日期: 2018-05-23; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
4.5 | 站点两进两出、票亭手持设备部署 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-24; 结束日期: 2018-05-24; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
4.6 | 全线两进两出站点软件联调 |  | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-25; 结束日期: 2018-05-25; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
4.7 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
5 | APP开发 | 0 | *** | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-05-30; 计划天数: 91; % 完成率: 0; 工作天数: 65
5.1 | APP开发功能确认 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-15; 计划天数: 15; % 完成率: 0%; 工作天数: 11
5.2 | 功能模块确定 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-16; 结束日期: 2018-03-18; 计划天数: 3; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
5.3 | APP软件编写 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-19; 结束日期: 2018-05-22; 计划天数: 65; % 完成率: 0%; 工作天数: 47
5.4 | APP测试联调 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-05-23; 结束日期: 2018-05-30; 计划天数: 8; % 完成率: 0%; 工作天数: 6
5.5 | APP推广 |  | 杨牧，郭小锅，史艳阳 |  | 开始日期: 2018-05-31; 结束日期: 2018-06-29; 计划天数: 30; % 完成率: 0%; 工作天数: 22
5.6 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
6 | 联调测试 | 0 | *** | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-04; 计划天数: 4; % 完成率: 0; 工作天数: 2
6.1 | 网络连通性测试 |  | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-01; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
6.2 | 一期站级联调测试方案审核 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-02; 结束日期: 2018-03-02; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
6.3 | 一期站级联调测试 |  | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-03; 结束日期: 2018-03-03; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 0
6.4 | 线网级联调测试方案审核 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-04; 结束日期: 2018-03-04; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 0
6.5 | 线网级联调测试 |  | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-05; 结束日期: 2018-03-05; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
6.6 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
7 | 功能验收 | 0 | *** | 0 | 开始日期: 2018-03-04; 结束日期: 2018-03-04; 计划天数: 1; % 完成率: 0; 工作天数: 0
7.1 | 功能验收方案审核 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-05-26; 结束日期: 2018-05-26; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 0
7.2 | 功能验收 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-05-27; 结束日期: 2018-05-27; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 0
7.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
8 | 灰度测试 | 0 | **** | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-01; 计划天数: 1; % 完成率: 0; 工作天数: 1
8.1 | 灰度测试计划审核 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-01; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
8.2 | 灰度测试 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-02; 结束日期: 2018-03-02; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
8.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
9 | 应急预案 | 0 | *** | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-02-28; 计划天数: 0; % 完成率: 0; 工作天数: -2
9.1 | 应急预案审核 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-15; 计划天数: 15; % 完成率: 0%; 工作天数: 11
9.2 | 应急预案执行 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-06-28; 计划天数: 120; % 完成率: 0%; 工作天数: 86
9.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
10 | 培训 | 0 | *** | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-01; 计划天数: 1; % 完成率: 0; 工作天数: 1
10.1 | 培训方案 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-01; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
10.2 | 培训 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-02; 结束日期: 2018-03-02; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
10.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
11 | 试运行 | 0 | *** | 0 | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-09; 计划天数: 9; % 完成率: 0; 工作天数: 7
11.1 | 试运行方案审核 |  | 于浩洋，业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-09; 计划天数: 9; % 完成率: 0%; 工作天数: 7
11.2 | 上线试运行 |  |  |  | 结束日期: 0; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 0
11.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
Note on A7: 分解序号： Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …
Note on B7: justchen: 输入每个任务和子任务的名称。为子任务使用缩进。
Note on D7: justchen 在本专栏中输入任务领导的名称。
Note on E7: Predecessor Tasks: 您可以使用该列来输入前任的WBS以供参考。专业版包括模板行，允许您根据前一种自动计算开始日期。
Note on F7: Task Start Date 您可以手动输入每个任务的开始日期，或者使用一个公式来创建对前任的依赖关系。例如，您可以输入=enddate+1，将开始日期设置为下一个日历日，或者=工作日(enddate 1)，将开始日期设置为下一个w。
Note on H7: 持续时间 持续时间是给定任务的日历天数。持续时间被计算为结束日期减去开始日期加1天，因此在同一天开始和结束的任务的持续时间为1天。
Note on I7: 完成率 通过输入百分完成(在0%到100%之间)来更新这个任务的状态。
Note on J7: Work Days 计算工作日的数量，不包括周末(周六和周日)。

## 业务规则确定
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
| 项目负责人: |  |  |  | ***
| 项目开始日期: |  |  |  | 2018-03-01 | time axis 2018-02-26 to 2018-07-08
| 项目周期: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2018-02-26: Week 1; 2018-03-05: Week 2; 2018-03-12: Week 3; 2018-03-19: Week 4; 2018-03-26: Week 5; 2018-04-02: Week 6; 2018-04-09: Week 7; 2018-04-16: Week 8; 2018-04-23: Week 9; 2018-04-30: Week 10; 2018-05-07: Week 11; 2018-05-14: Week 12; 2018-05-21: Week 13; 2018-05-28: Week 14; 2018-06-04: Week 15; 2018-06-11: Week 16; 2018-06-18: Week 17; 2018-06-25: Week 18; 2018-07-02: Week 19
[10 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | % 完成率 | 工作天数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 业务规则确定 |  | *** |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-02-28; 计划天数: 0; 工作天数: -2
1.1 | 票务政策会签 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-30; 计划天数: 30; % 完成率: 0%; 工作天数: 22
1.2 | 业务规则会签 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-30; 计划天数: 30; % 完成率: 0%; 工作天数: 22
1.3 | 站点编码 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-30; 计划天数: 30; % 完成率: 0%; 工作天数: 22
1.4 | 闸机设备信息编码 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-30; 计划天数: 30; % 完成率: 0%; 工作天数: 22
1.5 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
Note on A7: 分解序号： Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …
Note on B7: justchen: 输入每个任务和子任务的名称。为子任务使用缩进。
Note on D7: justchen 在本专栏中输入任务领导的名称。
Note on E7: Predecessor Tasks: 您可以使用该列来输入前任的WBS以供参考。专业版包括模板行，允许您根据前一种自动计算开始日期。
Note on F7: Task Start Date 您可以手动输入每个任务的开始日期，或者使用一个公式来创建对前任的依赖关系。例如，您可以输入=enddate+1，将开始日期设置为下一个日历日，或者=工作日(enddate 1)，将开始日期设置为下一个w。
Note on H7: 持续时间 持续时间是给定任务的日历天数。持续时间被计算为结束日期减去开始日期加1天，因此在同一天开始和结束的任务的持续时间为1天。
Note on I7: 完成率 通过输入百分完成(在0%到100%之间)来更新这个任务的状态。
Note on J7: Work Days 计算工作日的数量，不包括周末(周六和周日)。

## 实验室测试环境搭建
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
| 项目负责人: |  |  |  | ***
| 项目开始日期: |  |  |  | 2018-03-01 | time axis 2018-02-26 to 2018-07-08
| 项目周期: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2018-02-26: Week 1; 2018-03-05: Week 2; 2018-03-12: Week 3; 2018-03-19: Week 4; 2018-03-26: Week 5; 2018-04-02: Week 6; 2018-04-09: Week 7; 2018-04-16: Week 8; 2018-04-23: Week 9; 2018-04-30: Week 10; 2018-05-07: Week 11; 2018-05-14: Week 12; 2018-05-21: Week 13; 2018-05-28: Week 14; 2018-06-04: Week 15; 2018-06-11: Week 16; 2018-06-18: Week 17; 2018-06-25: Week 18; 2018-07-02: Week 19
[10 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | % 完成率 | 工作天数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 实验室测试环境搭建 |  | *** |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-04-04; 计划天数: 35; 工作天数: 25
1.1 | 实验室环境需求确定 | 带宽、功率、环境要求 | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-15; 计划天数: 15; % 完成率: 0%; 工作天数: 11
1.2 | 实验室环境建设 | 物流、安装、确认 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-16; 结束日期: 2018-04-04; 计划天数: 20; % 完成率: 0%; 工作天数: 14
1.3 | 测试闸机软硬件确定 | 体内AFC、体外AFC | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-10; 计划天数: 10; % 完成率: 0%; 工作天数: 7
1.4 | 测试闸机到达实验室 | 采购、运输、安装 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-11; 结束日期: 2018-03-30; 计划天数: 20; % 完成率: 0%; 工作天数: 15
1.5 | 票亭设备到达实验室 | 采购、运输、安装 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-16; 结束日期: 2018-04-04; 计划天数: 20; % 完成率: 0%; 工作天数: 14
1.6 | 实验室设备部署 | 硬件、坏境验收 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-04-05; 结束日期: 2018-04-08; 计划天数: 4; % 完成率: 0%; 工作天数: 2
1.7 | 程序联调 | 系统功能实验、调试 | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-04-05; 结束日期: 2018-05-05; 计划天数: 31; % 完成率: 0%; 工作天数: 22
1.8 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
Note on A7: 分解序号： Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …
Note on B7: justchen: 输入每个任务和子任务的名称。为子任务使用缩进。
Note on D7: justchen 在本专栏中输入任务领导的名称。
Note on E7: Predecessor Tasks: 您可以使用该列来输入前任的WBS以供参考。专业版包括模板行，允许您根据前一种自动计算开始日期。
Note on F7: Task Start Date 您可以手动输入每个任务的开始日期，或者使用一个公式来创建对前任的依赖关系。例如，您可以输入=enddate+1，将开始日期设置为下一个日历日，或者=工作日(enddate 1)，将开始日期设置为下一个w。
Note on H7: 持续时间 持续时间是给定任务的日历天数。持续时间被计算为结束日期减去开始日期加1天，因此在同一天开始和结束的任务的持续时间为1天。
Note on I7: 完成率 通过输入百分完成(在0%到100%之间)来更新这个任务的状态。
Note on J7: Work Days 计算工作日的数量，不包括周末(周六和周日)。

## 二维码过闸项目建设
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
| 项目负责人: |  |  |  | ***
| 项目开始日期: |  |  |  | 2018-03-01 | time axis 2018-02-26 to 2018-07-08
| 项目周期: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2018-02-26: Week 1; 2018-03-05: Week 2; 2018-03-12: Week 3; 2018-03-19: Week 4; 2018-03-26: Week 5; 2018-04-02: Week 6; 2018-04-09: Week 7; 2018-04-16: Week 8; 2018-04-23: Week 9; 2018-04-30: Week 10; 2018-05-07: Week 11; 2018-05-14: Week 12; 2018-05-21: Week 13; 2018-05-28: Week 14; 2018-06-04: Week 15; 2018-06-11: Week 16; 2018-06-18: Week 17; 2018-06-25: Week 18; 2018-07-02: Week 19
[10 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | % 完成率 | 工作天数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 二维码过闸项目建设 |  | *** |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-05-18; 计划天数: 79; 工作天数: 57
1.1 | 二维码过闸系统建设需求书 | 软硬件需求、资料需求 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-10; 计划天数: 10; % 完成率: 0%; 工作天数: 7
1.2 | 二维码过闸系统建设方案确认 | 投资、可行性、等 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-11; 结束日期: 2018-03-20; 计划天数: 10; % 完成率: 0%; 工作天数: 7
1.3 | 二维码系统建设流程 | 招投标流程、城轨流程 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-21; 结束日期: 2018-04-04; 计划天数: 15; % 完成率: 0%; 工作天数: 11
1.4 | 二维码扫码过闸系统建设 | 中标单位执行 | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-04-05; 结束日期: 2018-05-19; 计划天数: 45; % 完成率: 0%; 工作天数: 32
1.5 | 二维码过闸系统调试 | 小码与建设单位流程 | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-12; 结束日期: 2018-05-18; 计划天数: 7; % 完成率: 0%; 工作天数: 5
1.6 | 二维码系统验收 | 三方组织验收 | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-19; 结束日期: 2018-05-23; 计划天数: 5; % 完成率: 0%; 工作天数: 3
1.7 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
Note on A7: 分解序号： Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …
Note on B7: justchen: 输入每个任务和子任务的名称。为子任务使用缩进。
Note on D7: justchen 在本专栏中输入任务领导的名称。
Note on E7: Predecessor Tasks: 您可以使用该列来输入前任的WBS以供参考。专业版包括模板行，允许您根据前一种自动计算开始日期。
Note on F7: Task Start Date 您可以手动输入每个任务的开始日期，或者使用一个公式来创建对前任的依赖关系。例如，您可以输入=enddate+1，将开始日期设置为下一个日历日，或者=工作日(enddate 1)，将开始日期设置为下一个w。
Note on H7: 持续时间 持续时间是给定任务的日历天数。持续时间被计算为结束日期减去开始日期加1天，因此在同一天开始和结束的任务的持续时间为1天。
Note on I7: 完成率 通过输入百分完成(在0%到100%之间)来更新这个任务的状态。
Note on J7: Work Days 计算工作日的数量，不包括周末(周六和周日)。

## 站点建设部署
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
| 项目负责人: |  |  |  | ***
| 项目开始日期: |  |  |  | 2018-05-18 | time axis 2018-05-14 to 2018-09-23
| 项目周期: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2018-05-14: Week 1; 2018-05-21: Week 2; 2018-05-28: Week 3; 2018-06-04: Week 4; 2018-06-11: Week 5; 2018-06-18: Week 6; 2018-06-25: Week 7; 2018-07-02: Week 8; 2018-07-09: Week 9; 2018-07-16: Week 10; 2018-07-23: Week 11; 2018-07-30: Week 12; 2018-08-06: Week 13; 2018-08-13: Week 14; 2018-08-20: Week 15; 2018-08-27: Week 16; 2018-09-03: Week 17; 2018-09-10: Week 18; 2018-09-17: Week 19
[10 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02 | [6 empty] | 2018-07-09 | [6 empty] | 2018-07-16 | [6 empty] | 2018-07-23 | [6 empty] | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-08-06 | [6 empty] | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-20 | [6 empty] | 2018-08-27 | [6 empty] | 2018-09-03 | [6 empty] | 2018-09-10 | [6 empty] | 2018-09-17
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | % 完成率 | 工作天数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 站点建设部署 |  | *** |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-05-26; 计划天数: 87; 工作天数: 62
1.1 | 一个站点闸机部署-施工部署 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-19; 结束日期: 2018-05-21; 计划天数: 3; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
1.2 | 一个站点部署-票亭手持设备接入交换机 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-19; 结束日期: 2018-05-21; 计划天数: 3; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
1.3 | 一个站点软件联调 |  | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-19; 结束日期: 2018-05-27; 计划天数: 9; % 完成率: 0%; 工作天数: 5
1.4 | 全线站点两进两出改造-闸机施工部署 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-19; 结束日期: 2018-05-19; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 0
1.5 | 全线站点两进两出部署-票亭手持设备接入交换机 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-02; 结束日期: 2018-03-02; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
1.6 | 全线两进两出站点软件联调 |  | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-05-20; 结束日期: 2018-05-20; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 0
1.7 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
Note on A7: 分解序号： Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …
Note on B7: justchen: 输入每个任务和子任务的名称。为子任务使用缩进。
Note on D7: justchen 在本专栏中输入任务领导的名称。
Note on E7: Predecessor Tasks: 您可以使用该列来输入前任的WBS以供参考。专业版包括模板行，允许您根据前一种自动计算开始日期。
Note on F7: Task Start Date 您可以手动输入每个任务的开始日期，或者使用一个公式来创建对前任的依赖关系。例如，您可以输入=enddate+1，将开始日期设置为下一个日历日，或者=工作日(enddate 1)，将开始日期设置为下一个w。
Note on H7: 持续时间 持续时间是给定任务的日历天数。持续时间被计算为结束日期减去开始日期加1天，因此在同一天开始和结束的任务的持续时间为1天。
Note on I7: 完成率 通过输入百分完成(在0%到100%之间)来更新这个任务的状态。
Note on J7: Work Days 计算工作日的数量，不包括周末(周六和周日)。

## APP开发
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
| 项目负责人: |  |  |  | ***
| 项目开始日期: |  |  |  | 2018-03-01 | time axis 2018-02-26 to 2018-07-08
| 项目周期: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2018-02-26: Week 1; 2018-03-05: Week 2; 2018-03-12: Week 3; 2018-03-19: Week 4; 2018-03-26: Week 5; 2018-04-02: Week 6; 2018-04-09: Week 7; 2018-04-16: Week 8; 2018-04-23: Week 9; 2018-04-30: Week 10; 2018-05-07: Week 11; 2018-05-14: Week 12; 2018-05-21: Week 13; 2018-05-28: Week 14; 2018-06-04: Week 15; 2018-06-11: Week 16; 2018-06-18: Week 17; 2018-06-25: Week 18; 2018-07-02: Week 19
[10 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | % 完成率 | 工作天数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | APP开发 |  | *** |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-05-30; 计划天数: 91; 工作天数: 65
1.1 | APP开发功能确认 |  |  |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-15; 计划天数: 15; % 完成率: 0%; 工作天数: 11
1.2 | 功能模块确定 |  |  |  | 开始日期: 2018-03-16; 结束日期: 2018-03-18; 计划天数: 3; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
1.3 | APP软件编写 |  |  |  | 开始日期: 2018-03-19; 结束日期: 2018-05-22; 计划天数: 65; % 完成率: 0%; 工作天数: 47
1.4 | APP测试联调 |  |  |  | 开始日期: 2018-05-23; 结束日期: 2018-05-30; 计划天数: 8; % 完成率: 0%; 工作天数: 6
1.5 | APP推广 |  |  |  | 开始日期: 2018-05-31; 结束日期: 2018-06-29; 计划天数: 30; % 完成率: 0%; 工作天数: 22
1.6 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
Note on A7: 分解序号： Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …
Note on B7: justchen: 输入每个任务和子任务的名称。为子任务使用缩进。
Note on D7: justchen 在本专栏中输入任务领导的名称。
Note on E7: Predecessor Tasks: 您可以使用该列来输入前任的WBS以供参考。专业版包括模板行，允许您根据前一种自动计算开始日期。
Note on F7: Task Start Date 您可以手动输入每个任务的开始日期，或者使用一个公式来创建对前任的依赖关系。例如，您可以输入=enddate+1，将开始日期设置为下一个日历日，或者=工作日(enddate 1)，将开始日期设置为下一个w。
Note on H7: 持续时间 持续时间是给定任务的日历天数。持续时间被计算为结束日期减去开始日期加1天，因此在同一天开始和结束的任务的持续时间为1天。
Note on I7: 完成率 通过输入百分完成(在0%到100%之间)来更新这个任务的状态。
Note on J7: Work Days 计算工作日的数量，不包括周末(周六和周日)。

## 联调测试
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
| 项目负责人: |  |  |  | ***
| 项目开始日期: |  |  |  | 2018-03-01 | time axis 2018-02-26 to 2018-07-08
| 项目周期: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2018-02-26: Week 1; 2018-03-05: Week 2; 2018-03-12: Week 3; 2018-03-19: Week 4; 2018-03-26: Week 5; 2018-04-02: Week 6; 2018-04-09: Week 7; 2018-04-16: Week 8; 2018-04-23: Week 9; 2018-04-30: Week 10; 2018-05-07: Week 11; 2018-05-14: Week 12; 2018-05-21: Week 13; 2018-05-28: Week 14; 2018-06-04: Week 15; 2018-06-11: Week 16; 2018-06-18: Week 17; 2018-06-25: Week 18; 2018-07-02: Week 19
[10 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | % 完成率 | 工作天数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 联调测试 |  | *** |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-04; 计划天数: 4; 工作天数: 2
1.1 | 网络连通性测试 |  | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-01; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
1.2 | 一期站级联调测试方案审核 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-02; 结束日期: 2018-03-02; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
1.3 | 一期站级联调测试 |  | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-03; 结束日期: 2018-03-03; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 0
1.4 | 线网级联调测试方案审核 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-04; 结束日期: 2018-03-04; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 0
1.5 | 线网级联调测试 |  | 张登、业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-05; 结束日期: 2018-03-05; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
1.6 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
Note on A7: 分解序号： Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …
Note on B7: justchen: 输入每个任务和子任务的名称。为子任务使用缩进。
Note on D7: justchen 在本专栏中输入任务领导的名称。
Note on E7: Predecessor Tasks: 您可以使用该列来输入前任的WBS以供参考。专业版包括模板行，允许您根据前一种自动计算开始日期。
Note on F7: Task Start Date 您可以手动输入每个任务的开始日期，或者使用一个公式来创建对前任的依赖关系。例如，您可以输入=enddate+1，将开始日期设置为下一个日历日，或者=工作日(enddate 1)，将开始日期设置为下一个w。
Note on H7: 持续时间 持续时间是给定任务的日历天数。持续时间被计算为结束日期减去开始日期加1天，因此在同一天开始和结束的任务的持续时间为1天。
Note on I7: 完成率 通过输入百分完成(在0%到100%之间)来更新这个任务的状态。
Note on J7: Work Days 计算工作日的数量，不包括周末(周六和周日)。

## 功能验收
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
| 项目负责人: |  |  |  | ***
| 项目开始日期: |  |  |  | 2018-03-04 | time axis 2018-03-05 to 2018-07-15
| 项目周期: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2018-03-05: Week 1; 2018-03-12: Week 2; 2018-03-19: Week 3; 2018-03-26: Week 4; 2018-04-02: Week 5; 2018-04-09: Week 6; 2018-04-16: Week 7; 2018-04-23: Week 8; 2018-04-30: Week 9; 2018-05-07: Week 10; 2018-05-14: Week 11; 2018-05-21: Week 12; 2018-05-28: Week 13; 2018-06-04: Week 14; 2018-06-11: Week 15; 2018-06-18: Week 16; 2018-06-25: Week 17; 2018-07-02: Week 18; 2018-07-09: Week 19
[10 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02 | [6 empty] | 2018-07-09
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | % 完成率 | 工作天数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 功能验收 |  | *** |  | 开始日期: 2018-03-04; 结束日期: 2018-03-04; 计划天数: 1; 工作天数: 0
1.1 | 功能验收方案审核 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-04; 结束日期: 2018-03-06; 计划天数: 3; % 完成率: 0%; 工作天数: 2
1.2 | 功能验收 |  | 于浩洋，张登 |  | 开始日期: 2018-03-05; 结束日期: 2018-03-07; 计划天数: 3; % 完成率: 0%; 工作天数: 3
1.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
Note on A7: 分解序号： Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …
Note on B7: justchen: 输入每个任务和子任务的名称。为子任务使用缩进。
Note on D7: justchen 在本专栏中输入任务领导的名称。
Note on E7: Predecessor Tasks: 您可以使用该列来输入前任的WBS以供参考。专业版包括模板行，允许您根据前一种自动计算开始日期。
Note on F7: Task Start Date 您可以手动输入每个任务的开始日期，或者使用一个公式来创建对前任的依赖关系。例如，您可以输入=enddate+1，将开始日期设置为下一个日历日，或者=工作日(enddate 1)，将开始日期设置为下一个w。
Note on H7: 持续时间 持续时间是给定任务的日历天数。持续时间被计算为结束日期减去开始日期加1天，因此在同一天开始和结束的任务的持续时间为1天。
Note on I7: 完成率 通过输入百分完成(在0%到100%之间)来更新这个任务的状态。
Note on J7: Work Days 计算工作日的数量，不包括周末(周六和周日)。

## 灰度测试
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
| 项目负责人: |  |  |  | ****
| 项目开始日期: |  |  |  | 2018-03-01 | time axis 2018-02-26 to 2018-07-08
| 项目周期: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2018-02-26: Week 1; 2018-03-05: Week 2; 2018-03-12: Week 3; 2018-03-19: Week 4; 2018-03-26: Week 5; 2018-04-02: Week 6; 2018-04-09: Week 7; 2018-04-16: Week 8; 2018-04-23: Week 9; 2018-04-30: Week 10; 2018-05-07: Week 11; 2018-05-14: Week 12; 2018-05-21: Week 13; 2018-05-28: Week 14; 2018-06-04: Week 15; 2018-06-11: Week 16; 2018-06-18: Week 17; 2018-06-25: Week 18; 2018-07-02: Week 19
[10 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | % 完成率 | 工作天数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 灰度测试 |  | **** |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-01; 计划天数: 1; 工作天数: 1
1.1 | 灰度测试计划审核 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-01; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
1.2 | 灰度测试 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-02; 结束日期: 2018-03-02; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
1.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
Note on A7: 分解序号： Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …
Note on B7: justchen: 输入每个任务和子任务的名称。为子任务使用缩进。
Note on D7: justchen 在本专栏中输入任务领导的名称。
Note on E7: Predecessor Tasks: 您可以使用该列来输入前任的WBS以供参考。专业版包括模板行，允许您根据前一种自动计算开始日期。
Note on F7: Task Start Date 您可以手动输入每个任务的开始日期，或者使用一个公式来创建对前任的依赖关系。例如，您可以输入=enddate+1，将开始日期设置为下一个日历日，或者=工作日(enddate 1)，将开始日期设置为下一个w。
Note on H7: 持续时间 持续时间是给定任务的日历天数。持续时间被计算为结束日期减去开始日期加1天，因此在同一天开始和结束的任务的持续时间为1天。
Note on I7: 完成率 通过输入百分完成(在0%到100%之间)来更新这个任务的状态。
Note on J7: Work Days 计算工作日的数量，不包括周末(周六和周日)。

## 应急预案
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
| 项目负责人: |  |  |  | ***
| 项目开始日期: |  |  |  | 2018-03-01 | time axis 2018-02-26 to 2018-07-08
| 项目周期: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2018-02-26: Week 1; 2018-03-05: Week 2; 2018-03-12: Week 3; 2018-03-19: Week 4; 2018-03-26: Week 5; 2018-04-02: Week 6; 2018-04-09: Week 7; 2018-04-16: Week 8; 2018-04-23: Week 9; 2018-04-30: Week 10; 2018-05-07: Week 11; 2018-05-14: Week 12; 2018-05-21: Week 13; 2018-05-28: Week 14; 2018-06-04: Week 15; 2018-06-11: Week 16; 2018-06-18: Week 17; 2018-06-25: Week 18; 2018-07-02: Week 19
[10 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | % 完成率 | 工作天数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 应急预案 |  | *** |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-02-28; 计划天数: 0; 工作天数: -2
1.1 | 应急预案审核 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-15; 计划天数: 15; % 完成率: 0%; 工作天数: 11
1.2 | 应急预案执行 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-06-28; 计划天数: 120; % 完成率: 0%; 工作天数: 86
1.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
Note on A7: 分解序号： Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …
Note on B7: justchen: 输入每个任务和子任务的名称。为子任务使用缩进。
Note on D7: justchen 在本专栏中输入任务领导的名称。
Note on E7: Predecessor Tasks: 您可以使用该列来输入前任的WBS以供参考。专业版包括模板行，允许您根据前一种自动计算开始日期。
Note on F7: Task Start Date 您可以手动输入每个任务的开始日期，或者使用一个公式来创建对前任的依赖关系。例如，您可以输入=enddate+1，将开始日期设置为下一个日历日，或者=工作日(enddate 1)，将开始日期设置为下一个w。
Note on H7: 持续时间 持续时间是给定任务的日历天数。持续时间被计算为结束日期减去开始日期加1天，因此在同一天开始和结束的任务的持续时间为1天。
Note on I7: 完成率 通过输入百分完成(在0%到100%之间)来更新这个任务的状态。
Note on J7: Work Days 计算工作日的数量，不包括周末(周六和周日)。

## 培训
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
| 项目负责人: |  |  |  | ***
| 项目开始日期: |  |  |  | 2018-03-01 | time axis 2018-02-26 to 2018-07-08
| 项目周期: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2018-02-26: Week 1; 2018-03-05: Week 2; 2018-03-12: Week 3; 2018-03-19: Week 4; 2018-03-26: Week 5; 2018-04-02: Week 6; 2018-04-09: Week 7; 2018-04-16: Week 8; 2018-04-23: Week 9; 2018-04-30: Week 10; 2018-05-07: Week 11; 2018-05-14: Week 12; 2018-05-21: Week 13; 2018-05-28: Week 14; 2018-06-04: Week 15; 2018-06-11: Week 16; 2018-06-18: Week 17; 2018-06-25: Week 18; 2018-07-02: Week 19
[10 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | % 完成率 | 工作天数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 培训 |  | *** |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-01; 计划天数: 1; 工作天数: 1
1.1 | 培训方案 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-01; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
1.2 | 培训 |  | 业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-02; 结束日期: 2018-03-02; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 1
1.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
Note on A7: 分解序号： Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …
Note on B7: justchen: 输入每个任务和子任务的名称。为子任务使用缩进。
Note on D7: justchen 在本专栏中输入任务领导的名称。
Note on E7: Predecessor Tasks: 您可以使用该列来输入前任的WBS以供参考。专业版包括模板行，允许您根据前一种自动计算开始日期。
Note on F7: Task Start Date 您可以手动输入每个任务的开始日期，或者使用一个公式来创建对前任的依赖关系。例如，您可以输入=enddate+1，将开始日期设置为下一个日历日，或者=工作日(enddate 1)，将开始日期设置为下一个w。
Note on H7: 持续时间 持续时间是给定任务的日历天数。持续时间被计算为结束日期减去开始日期加1天，因此在同一天开始和结束的任务的持续时间为1天。
Note on I7: 完成率 通过输入百分完成(在0%到100%之间)来更新这个任务的状态。
Note on J7: Work Days 计算工作日的数量，不包括周末(周六和周日)。

## 试运行
乌鲁木齐扫码过闸工程计划
扫码过闸项目小组
| 项目负责人: |  |  |  | ***
| 项目开始日期: |  |  |  | 2018-03-01 | time axis 2018-02-26 to 2018-07-08
| 项目周期: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2018-02-26: Week 1; 2018-03-05: Week 2; 2018-03-12: Week 3; 2018-03-19: Week 4; 2018-03-26: Week 5; 2018-04-02: Week 6; 2018-04-09: Week 7; 2018-04-16: Week 8; 2018-04-23: Week 9; 2018-04-30: Week 10; 2018-05-07: Week 11; 2018-05-14: Week 12; 2018-05-21: Week 13; 2018-05-28: Week 14; 2018-06-04: Week 15; 2018-06-11: Week 16; 2018-06-18: Week 17; 2018-06-25: Week 18; 2018-07-02: Week 19
[10 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02
序目 | 分派任务 | 工作内容 | 任务负责人 | Prede cessor | 开始日期 | 结束日期 | 计划天数 | % 完成率 | 工作天数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 试运行 |  | *** |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-09; 计划天数: 9; 工作天数: 7
1.1 | 试运行方案审核 |  | 于浩洋，业主选定供应商 |  | 开始日期: 2018-03-01; 结束日期: 2018-03-09; 计划天数: 9; % 完成率: 0%; 工作天数: 7
1.2 | 上线试运行 |  |  |  | 开始日期: 2018-03-10; 结束日期: 2018-03-10; 计划天数: 1; % 完成率: 0%; 工作天数: 0
1.3 | [在上面插入行，然后隐藏或删除这一行]
Note on A7: 分解序号： Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …
Note on B7: justchen: 输入每个任务和子任务的名称。为子任务使用缩进。
Note on D7: justchen 在本专栏中输入任务领导的名称。
Note on E7: Predecessor Tasks: 您可以使用该列来输入前任的WBS以供参考。专业版包括模板行，允许您根据前一种自动计算开始日期。
Note on F7: Task Start Date 您可以手动输入每个任务的开始日期，或者使用一个公式来创建对前任的依赖关系。例如，您可以输入=enddate+1，将开始日期设置为下一个日历日，或者=工作日(enddate 1)，将开始日期设置为下一个w。
Note on H7: 持续时间 持续时间是给定任务的日历天数。持续时间被计算为结束日期减去开始日期加1天，因此在同一天开始和结束的任务的持续时间为1天。
Note on I7: 完成率 通过输入百分完成(在0%到100%之间)来更新这个任务的状态。
Note on J7: Work Days 计算工作日的数量，不包括周末(周六和周日)。